## Sheet1
6 |  | Xây dựng phần mềm bán hàng cho siêu thị
| 6.1 | Xây dựng CSDL hàng hóa, nhân viên, khách hàng, hóa đơn,… | Quân
| 6.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng | Quân
| 6.3 | Xây dựng module nhập hàng mới | Hùng
| 6.4 | Xây dựng module bán hàng | Linh
| 6.5 | Xây dựng module tìm kiếm hàng theo các tiêu chí nào đó | Nga
| 6.6 | Xây dựng module thống kê hàng hóa trong kho, lưu lượng nhập bán | Hưng
| 6.7 | Xây dựng module quản lý khách hàng | Công
| 6.8 | Xây dựng module quản lý nhân viên | Hùng
| 6.9 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng | Hưng
| 6.10 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành | Nga
| 6.11 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh | Quân
| 6.12 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả | Linh